2020.11.16

未来会報告事項

１．プロジェクトの状況

①イベント等の進捗、実施状況

　◆首都圏

　・未来会パンフレット改定（資料―１）

　・10月1日水業界研究オンラインイベント（資料―２）

　・ポスター作成（資料―３）

　◆関西

　・立命館大学

　　7月17日、オンラインにてGKP未来会の紹介

　・龍谷大学

　　オンラインイベント開催予定（日程調整中）

　・京都大学

　　1月18日、Web講座開催予定

　◆九州

　　実施予定なし

②当初の計画に対する変更、実施不可になった企画など

　・対面授業でのイベントをこれまで実施していたが、対面授業そのものがなくなった。

　　→・未来会主催のオンラインイベントを開催.。

・大学のオンライン授業等での講義を予定。

・下水道展で計画したイベントは、翌年度へ持ち越す。

1. 現状の課題とその解決に向けた協議

◆作成したポスターについて

・イベントなどで、実際の仕事がどういうものなのかを学生に伝えきれないため製作した。下水道

で「働く人」を表現するものが必要。

　　　　　 ・活用方法は、イベント資料に添付、大学の先生へのＰＲ資料としてpdfを送信、各団体の採用

活動にて使用（任意）することを想定。

・評価や活用のアイデアがありましたらお願いいたします。

・今回のフォーマットを使用して、未来会参加団体以外の自治体、企業などの様々な職種や仕事を

紹介してはどうか。

→今回は未来会の経費にて制作したが、製作費をどうするか。

２．情報共有

1. コロナ禍においてうまく機能した事例や工夫などの情報共有

・オンラインイベントでコロナ禍での、エッセンシャルワーカーというキーワード

を活用した。

以　　上