令和6年度　GKPプロジェクト実施計画（案）

GKPプロジェクト　ブリーフシートに記載したプロジェクト全体像を踏まえて、令和6年度の活動の位置づけなどが分かるように計画を記載してください。

|  |
| --- |
| プロジェクト名： GKP広報大賞 |

Ⅰ 活動概要

|  |
| --- |
| 1. 下水道広報の取組を全国から公募し、その内容を評価して優れた取組を表彰する。 2. 受賞した団体の協力を得て、同取組が成功した秘訣などを訊くセミナーを開催する。 3. 過去の事例を検索しやすく整理する。 |

Ⅱ 前年度の課題に対する対応・改善策

|  |
| --- |
| 1. GKP広報大賞の認知度を上げるため、引き続き丁寧にメディアへの働きかけを行っていく。特に、昨年度一面掲載へのご協力をいただいた下水道新聞の記者等との懇談などを実施し、さらに協力関係を築いていく。 2. 受賞者セミナーやわいがやトーク等、受賞者の取組やノウハウ等を横展開する機会を作る。 3. 過去の事例が参照し難いので、カテゴリー等で整理し、検索しやすい形でサイトに掲載する。 |

Ⅲ ターゲット

|  |
| --- |
| 下水道業界の内外を問わず、下水道の価値や魅力などを広めるために全国で下水道広報を行っている人や組織 |

Ⅳ 年度目標、成果物（具体的な数字目標などを含めて）

|  |
| --- |
| 1. 過去にエントリーされた事例について、より検索・閲覧しやすいように整理し直す。 2. GKP広報大賞に20件エントリーしていただく 3. 受賞者セミナーを実施し、全国から100名の広報大賞者に参加いただく |

Ⅴ 実施計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日時 | 件名 | 活動内容 |
| R6.6  R6.11  R6.12  R7.3 | GKP広報大賞　実施方針検討会議  募集開始  審査委員会  受賞者セミナー | 問題点の整理、今後の方針などを議論  エントリーを募集（１か月間）  審査委員会の開催  受賞者によるセミナー開催 |

Ⅵ 予算

|  |
| --- |
| ￥180,000  ＜内訳＞  資料作成・郵送　￥20,000  賞状印刷・郵送　￥40,000  盾制作・郵送　　￥70,000  反省会補助費　　￥50,000 |